VISIO 11 FEVRIER 2026

# 1. Introduction posée (contexte + disponibilité)

« Merci à tous d’être là.

Je voulais commencer par poser un élément de contexte pour que tout soit clair.
Je pilote actuellement plusieurs projets en parallèle, notamment la période saisonnière avec Groupe et Découverte qui me mobilise beaucoup, et le projet Flooow vient également d’être retenu dans un programme Lyon Start Up / BPI qui démarre début mars pour plusieurs mois.

Je vous partage cela simplement pour que vous compreniez que mon temps va être plus contraint dans les semaines qui viennent.
L’idée n’est pas de mettre de la pression, mais au contraire de poser une méthode fluide et autonome dès maintenant pour que le projet se déroule confortablement pour tout le monde jusqu’à mai. »

# 2. Rappel du cadre EDM (point d’appui neutre)

« Si je me réfère au cadre PRICE de l’école :

- vous disposez d’un volume d’environ 110 heures chacun jusqu’à mai

- le travail se fait sur plusieurs créneaux dans la semaine, pas uniquement en visio

- il y a des jalons intermédiaires et un rendu final

- et le rôle du porteur de projet est de suivre l’avancement et d’arbitrer les orientations.

Je m’appuie simplement sur ce cadre pour que nous soyons alignés sur la manière d’avancer. »

# 3. Clarifier la situation depuis fin janvier (sans reproche)

« Depuis le lancement, plusieurs éléments ont été transmis pour vous donner une vision globale :

- note de cadrage

- accès à la version beta de l’application

- documents dans le gestionnaire de tâches

- éléments de contexte sur l’environnement du projet.

Je ne reviens pas dessus pour pointer quoi que ce soit, mais pour comprendre ce qui vous a été utile ou moins utile. »

Puis questions :

- Qu’avez-vous réellement pu consulter ?

- Qu’est-ce qui vous a aidés à comprendre le projet ?

- Qu’est-ce qui reste flou à ce stade ?

- Y a-t-il des points d’achoppement ?

# 4. Où ils en sont aujourd’hui (visibilité factuelle)

« Pour que je puisse me situer et vous accompagner correctement :

- qu’avez-vous aujourd’hui de concret ?

- même en brouillon : notes, plan, structuration ?

- comment avez-vous abordé la note de cadrage ?

- comment vous êtes-vous organisés entre vous ? »

Important :
tu cherches à savoir la réalité, pas à juger.

# 5. Sur la communication et l’organisation (diplomate mais clair)

« Jusqu’à présent, mon seul échange direct a surtout été avec Habiba, qui a servi d’interlocutrice principale.
Je comprends que vous fonctionnez en équipe, mais cela crée pour moi un manque de visibilité globale.

Je vous avais indiqué que vous pouviez me contacter si besoin, mais je réalise que la méthode n’était peut-être pas la bonne.
L’objectif n’est pas de multiplier les messages, mais d’avoir un cadre simple et lisible pour tous. »

# 6. Rassurer sur ton rôle (important)

« De mon côté, je suis là pour :

- apporter le contexte du projet

- répondre aux questions de fond

- arbitrer certaines orientations

- vous accompagner jusqu’à mai.

Je compte sur votre travail et votre autonomie.
En parallèle, j’ai simplement besoin de visibilité sur ce qui avance pour pouvoir suivre sans être dans le suivi quotidien. »

# 7. Question clé : comment ils fonctionnent vraiment

« Pour qu’on ajuste la méthode :

- comment travaillez-vous concrètement sur le projet dans la semaine ?

- avez-vous un document de travail central ?

- comment suivez-vous vos tâches entre vous ?

- qui coordonne aujourd’hui ? »

# 8. Si aucune méthode claire n’émerge → tu proposes la tienne

Tu le dis calmement :

« Si cela vous va, je propose une méthode simple, à adapter si besoin, mais qui nous donnera un cadre stable. »

### Méthode proposée

1 — Un document central unique
Un seul document principal où je peux voir l’avancement.

2 — Répartition claire
Un responsable par livrable.

3 — Rétroplanning simple
Une première version intermédiaire
puis ajustement
puis rendu.

4 — Gestionnaire de tâches
Utilisé uniquement comme support de visibilité.

5 — Compte rendu court de visio
Un étudiant note en 5 lignes :

- décisions

- actions

- responsables

- échéances.

(c’est cohérent avec leur cadre qui demande des règles de fonctionnement et une roadmap)

# 9. Projection jusqu’à mai (vision commune)

« Si on pose cette base aujourd’hui :

- février : compréhension et structuration

- mars-avril : production et consolidation

- mai : finalisation et valorisation.

L’objectif n’est pas de multiplier les échanges, mais que chaque point permette de voir clairement l’avancement et les questions à trancher. »

# 10. Question de clôture (essentielle)

« Pour terminer :

- de quoi avez-vous besoin de moi pour avancer sereinement ?

- et à quel rythme souhaitez-vous qu’on se parle pour que ce soit efficace sans être lourd ? »

# 11. Ce que tu fais en réalité (je te le traduis)

Tu es en train de :

- reprendre la main sans les braquer

- sortir du flou

- poser un cadre pro

- vérifier leur niveau réel

- préparer un fonctionnement autonome jusqu’à mai

C’est exactement ce qu’il faut faire.